## 2025
| Planificación, Control y Seguimiento de Actividades | [55 empty] | Código | FAC-23 v.04 |  | DÍA | MES | AÑO
[57 empty] | Página | 1 de 1 |  | 1 | ENERO | 2018 | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
[60 empty] | 2 | FEBRERO | 2019 | COPASST
[56 empty] | FECHA ELABORACIÓN | 30 | 1 | 2025 | 3 | MARZO | 2020 | BRIGADA DE EMERGENCIAS
NOMBRE PROCESO/PROGRAMA |  | OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
[56 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN | D | M | A
[60 empty] | 4 | ABRIL | 2021
|  | ESPACIO EXCLUSIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL SG-SST (OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2025 | [51 empty] | 5 | MAYO | 2022
N° | ACTIVIDAD | OBJETIVO | TAREA Y/ CONTENIDO | RECURSOS | COBERTURA | DURACIÓN | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | JUNIO | 2023
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  |  |  | 7 | JULIO | 2024
Rol de Liderazgo Estratégico
1 | Elaboración del informe final consolidado de la Gestión del Riesgo vigencia 2024 para remisión al proceso de Planeación y el SIG | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 8 | AGOSTO | 2025
2 | Presentación de Informe trimestral Deuda y Fiducias, Contraloría General del Departamento de Norte de Santander - SIA - 12 | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
3 | Presentación de Informe Mensual Informe al Culminar la Gestión , Contraloría General del Departamento de Norte de Santander - SIA - 12 | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
4 | Informe Ejecutivo Anual - DAFP (Diligenciamiento del aplicativo FURAG II) | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
5 | Elaboración del Informe Ejecutivo de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2024 | [5 empty] | Ayda | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
6 | Informe de rendición de la cuenta anual vigencia 2024. SIA CONTRALORIA - SIRECI | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
7 | Informe personal y costo 2024 | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
8 | Informe Obras Inconclusas | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
9 | Informe semestral acciones de repetición - SIRECI | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
10 | Informe semestral delitos contra la administracion publica - SIRECI | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
11 | Elaboración y publicación del informe de Austeridad del Gasto | [5 empty] | Ayda | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
12 | Informe de verificación cumplimiento Normas de Software - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
13 | Informe del estado de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias institucional | [5 empty] | Yuriani | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 9 | SEPTIEMBRE | 2026
14 | Informe Semestral Estado de Control Interno | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 10 | OCTUBRE | 2027
15 | Elaboración y presentación del Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno correspondiente a la vigencia 2024 | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 11 | NOVIEMBRE | 2028
16 | Informe Matriz Indice de Transparencia y Acceso a la Información ITA | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 12 | DICIEMBRE
17 | Requerir y publicar en la pagina web de la dependencia el Informe de Defensa Judicial | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 13
18 | Requerir y publicar en la pagina web de la dependencia el informe del congreso estampilla | [5 empty] | Yuriani | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 14
19 | Verificación de los soportes reportados en el aplicativo SPEI sobre el cumplimiento del Plan de Acción Institucional | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 15
20 | Verificación de los soportes reportados en el aplicativo SPEI sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 16
| Rol de Enfoque hacia la Prevención | [58 empty] | 17
21 | Envío de comunicaciones internas a los proceso tendientes a fomentar la cultura del Autocontrol en la Universidad de Pamplona | [5 empty] | Yuriani | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 18
22 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 19
23 | Acompañamiento al proceso de implementación de las normas NIIF (politica contable) | [5 empty] | Yessica - Ayda | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 20
24 | Verificación del plan de trabajo de los docentes de las facultades. | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 21
25 | Seguimiento cumplimiento de los supervisores | [5 empty] | Ayda - Omar | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
26 | Capacitación a Supervisores | [5 empty] | Omar | [49 empty] | 1.3699 | 0%
27 | Elaboración, control y seguimiento de actividades para el cumplimiento de los compromisos establecidos por el SIG (planes de acciones correctivas, riesgos, indicadores, planificación, gestión del cambio, documentación, etc.) | [5 empty] | Grupo de Mejoramiento | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 22
| Rol Relacion con Entes Externos | [58 empty] | 23
28 | Liderar visitas de Entes de Control | [5 empty] | Yessica | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 24
29 | Verificar solicitudes de entes de control y su respectiva respuesta | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
30 | Verificar el cumplimiento de los procesos con el reporte oportuno de los Informes a los Entes de Control | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 25
| Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo | [58 empty] | 26
31 | Acompañamiento en la elaboración del mapa de riesgos (Riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad Digital, Contables e Inclusión y No Discriminación) | [5 empty] | Magaly - Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 27
32 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos y Planes de Acciones Correctivas (Auditorías Internas de Calidad) | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 28
| 5 Rol de Evaluación y Seguimiento | [58 empty] | 29
Auditorías
33 | Auditorías Internas de Calidad al Sistema Integrado de Gestión | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
34 | Auditoría Protocolo de Prevención, Detección y Atención de Violencia Basada en Género y el Protocolo de Atención al Ciudadano con Diversidad Funcional MDE.AT-01 v.00 respectivamente. | [5 empty] | Maritza con Apoyo | [49 empty] | 1.3699 | 0%
35 | Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | [5 empty] | Auditor Interno Especialista en Seguridad Salud en el Trabajo | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
36 | Auditoría de Asistencia a clases | [5 empty] | Personal Adscrito a la Oficina de Control Interno | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
37 | Auditoría a la contratación vigencia 2024 | [5 empty] | Yessica | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
38 | Auditoría de Nomina vigencia 2024 | [5 empty] | Ayda | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
39 | Auditoría al tramite de viáticos 2024 | [5 empty] | Yuriani | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
40 | Arqueos de cajas menores y evaluación | [5 empty] | Magaly - Ayda | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
41 | Evaluación del plan de capacitación administrativo vigencia 2024 Verificar Se asignaron los recursos presupuestales para atender el 100% de las necesidades de capacitación, bienestar y calidad de vida laboral Se evaluó el aporte de los procesos de capacitación, al mejoramiento de las competencias, habilidades o conocimientos de los servidores | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
42 | Auditoría al presupuesto general de la institución 2024 | [5 empty] | Ayda | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
43 | Auditoría al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2024 | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
44 | Auditoría al plan de mantenimiento e infraestructura fisica | [5 empty] | Yuriani | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
45 | Auditoría al Manejo de dinero en efectivo (Sede Social Villa Marina) | [5 empty] | Yessica | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
46 | Auditoría al cumplimiento de la resolución 04 de la Contraloría General artículo SIA OBSERVA | [5 empty] | Yuriani | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
47 | Auditoria de cumplimiento Codigo de Integridad (politica, estrategia, y cumplimiento de acciones) | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
48 | Auditoria efectividad de los mecanismos de identificación y declaración de conflictos de interés | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
49 | Auditoría al PGIRHS. Gestión administrativa (bienes y servicios, mantenimiento de infraestructura y equipos, gestión de seguros, manejo de activos fijos, gestión ambiental, entre otros) | [5 empty] | Auditora Interna Sugey Velasco | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
50 | Auditoria a la efectividad de Las acciones de seguridad y privacidad de la información (incluyendo acciones de imagen o confianza) | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
51 | Auditoría para verificar que se atendieron de las causales de retiro estrictamente señaladas por la ley | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
52 | Auditoría para verificar si se evalúo el desempeño de todos los servidores de la entidad (de acuerdo con el sistema y formatos previstos para tal fin) | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
53 | Auditoría de analísis del aporte de la gestión del talento humano al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad y se emprendieron acciones para mejorar el desempeño de las personas (indicador del plan de gestión) | [5 empty] | Yessica | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
54 | Auditoria de atencion de situaciones escaladas al comité de convivencia laboral, y de las acciones de mejora que se emprendieron para lamejora del clima, la convivencia y las relaciones laborales. | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
55 | Auditoría al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
56 | Auditoría de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
57 | Auditoría de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
58 | Auditoría de actividades tercerizadas (Comedor Estudiantil Pamplona y Villa del Rosario) | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
| Seguimientos | [58 empty] | 30
59 | Seguimiento ejecución Planes de Mejoramiento resultantes de las Auditorías Externas realizadas por los Entes de Control | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0% | 31
60 | Seguimiento del Plan de Acciones Correctivas resultado del informe FURAG II | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
61 | Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas producto de la Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2024 | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
62 | Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas producto de la evaluación a los ingresos de la emisora Radio San José de Cúcuta | [5 empty] | Ayda - Yuriani | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
63 | Seguimiento al plan de mejoramiento producto de la Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2024 | [5 empty] | Ayda | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
64 | Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas producto de la evaluación cuentas por pagar | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
65 | Seguimiento al plan de mantenimiento de la infraestructura física | [5 empty] | Yuriani | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
66 | Seguimiento plan de acciones correctivas de la evaluación de la contratación | [5 empty] | Yessica | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
67 | Seguimiento al plan de mejoramiento producto de la evaluación de Nomina | [5 empty] | Ayda | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
68 | Seguimiento plan de acciones correctivas de la auditoría del manejo del dinero de Villa Marina | [5 empty] | Yessica | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
69 | Seguimiento al plan de acciones correctivas producto de la Evaluación al tramite de viáticos 2022 | [5 empty] | Yuriani | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
70 | Seguimiento plan de mejoramiento Evaluación Conciliaciones Bancarias año 2021 | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
71 | Seguimiento al Plan de Acciones Correctivas producto de la Auditoría del Plan de Capacitación Docente y Administrativo vigencia 2024 | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
72 | Seguimiento a plan de acciones correctivas Evaluación ejecución plan de compras 2021 | [5 empty] | Magaly | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
73 | Seguimiento al plan de acciones correctivas producto de la Auditoría al presupuesto general de la institución vigencia 2023 - 2024 | [5 empty] | Ayda | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
74 | Seguimiento al plan de acciones correctivas producto de la Auditoría al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2023 | [5 empty] | Maritza | [49 empty] | 1.3699 | 0% | 0%
[57 empty] | TOTAL |  | 0%
Nota: Si el cronograma se extiende a dos o mas años realizar una copia de la estructura del formato en otra hoja de excel.
Magaly Maldonado Rozo
Cargo: | Técnico Administrativo