## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  |  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 2018-08-22
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | 12
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
O | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
| X | 4.1 | Durante la auditoría se presentó la matriz dofa, donde se observó como fortaleza la identificación de las partes interesadas, pero no se evidencia la existencia de un soporte correspondiente a este numeral (5), contraviniendo a lo establecido en el 4.1 compresión de la organización de la NTC ISO 9001:2015. Asi mismo, se evidencia en la matriz que la rotación del personal es una amanaza para su proceso, contrdiciéndose al momento de sustentarlo verbalmente fortaleza. Sin embargo el SIG está en proceso de contrucción de la matriz de partes interesadas institucional y van a estar incluidos todos los procesos. | No se dieron los lineamientos claros sobre la necesidad de construccion del contexto y partes interesadas por parte de los procesos lo quie generó confusión en la elaboración o participación para la consolidacion de está información requerida por la norma | 1, Solicitar al Sistema Integrado de Gestiión la publicación del Subportal la matriz referente al contexto institucional | 2018-08-23 | 2018-10-30 | Se realizó por parte de la Administración del SIG la aprobación y publicación del constexto organizacional institucional el cual fue socializado al Equipo Oeprativo MECI del cual hace parte un funcionadior del proceso, así mismo se difuncio la información al interior de la dependencia | 12.5 | 3 | 12.5% | Grupo de mejoramiento del proceso | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
[5 empty] | 2. En grupo de mejoramiento socializar la matriz de contexto institucional (Analisis interno y externo) que se encuentra en el subportal del SIG. | 2018-08-23 | 2018-10-30 |  | 12.5 | 3 | 12.5% | Grupo de mejoramiento del proceso
|  | 4.2 | Se solicitó un documentos sobre las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Sin embargo no están identificadas las partes interesadas tanto internas como internas. | Dentro del Proceso de Control Interno Disciplinario se propuso la inclusión de la función preventiva correspondiente al proceso de capacitación y sensibilización dirigido a los servidores públicos de la universidad en la Matriz de Necesidades y Expectativas. Asunto en trámite ante el SIG | Socializar la matriz de necesidades y expectativas en el grupo de mejoramiento del proceso que se encuentra publicado en el subportal. Verificando que el proposito de la oficina se encuentre en el interior del documento | 2018-08-23 | 2018-10-30 | Se realizó como se mencionó en la auditoria la socializacón y participación en la optimización de está matriz, sin embargo con el fin de incluir nuevas actividades el día de hoy se realiza un nuevo aporte para que sea tenido en cuenta por parte de la Admisnitración del SIG | 12.5 | 3 | 12.5% | Grupo de mejoramiento del proceso | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
X |  | 7.1.14 | Las ofiicinas destinadas para su funcionamiento es adecuado, sin embargo se evidencia la falta de inmobiliario ergonomico adecuado, que puede afectar la salud y también presenta algunos problemas de humedad que pueden dañar los archivos del proceso. | Humedades propias de la construcción y falta de mobiliario ergonómico para los puestos de trabajo. | Solicitar a la Oficina de Recursos Físicos y Apoyo Logístico realizar adecuación al control de la humedad de la oficina. | 2018-08-23 | 2018-10-30 | Se realizó la solicitud correspondiente al proceso de recursos físicos y apoyo logístico mendiante memorando con el fin de intervenir las humedades y dempas aspectos identificados en la infraestructura física de la oficina. Acción ejecutada pero no efectiva ya que el proceso no ha dado respuesta | 12.5 | 3 | 12.5% | Grupo de mejoramiento del proceso | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
[5 empty] | Solicitar a la Oficina de Gestión del Talento Humano una revisión a los puestos de trabajo, con el fin de determinar si el inmobiliario existente es el adecuado para la operación y ambiente de trabajo. | 2018-08-23 | 2018-10-30 | Se realizó la solicitud correspondiente, durante la presente semena se ejecutó la actividad por el profesional experto, sin embargo queda pendiente por parte del proceso de control Interno disciplinario remitir la información complementaria al proceso de talento humano para poder generar el resultado del estudio | 12.5 | 2 | 6.25% | Grupo de mejoramiento del proceso | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
x |  | 8 | Se evidencia mediante el FAC-23 la Planificación, Control y seguimiento de actividades, que planifican , implementan y controlan los procesos. Pero no cumplen con los tiempos establecidos como el caso del procedimiento PCD-01 Investigación Disciplinaria que determina en el proceso inhibitorio un tiempo 12 dias, se evidenció en la muestra tomada un proceso inhibitorio que no cumple con los tiempos establecidos. Sin embargo por explicación del líder del proceso se aclara que los tiempos expresados en el procedimiento son flexibles por muchas causas que pueden hacer que un proceso pueda extenderse en los tiempos. | Entrada en vigencia la ley 1755 de 2015 | Adecuar el procedimiento PCI-01 Control Interno Disciplinario en lo que aplique a los efectos de la Ley 1755 de 2015. | 2018-08-23 | 2018-11-30 | A la fecha no se han ejecutado estas actividades pero se encuentran dentro de la fecha de cierre | 12.5 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso
[5 empty] | Enviar mediante correo electrónico a la administración del SIG, el Acta de Reunión de aprobación de los cambios y la documentación creada o actualizada para su revisión, validación y publicación en el Centro Interactivo. | 2018-08-23 | 2018-11-30 |  | 12.5 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso
[5 empty] | Informar a las partes interesadas los cambios en la documentación con el fin de evitar inconvenientes en el momento de la implementación. | 2018-08-23 | 2018-11-30 |  | 12.5 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso
[8 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 56.25% |  | OTRO
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on E5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on A9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías