## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  |  | GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 2018-08-24
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | ACTA 008 DEL 22/08/2018
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
O | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
| X | 6.3 | Han realizado cambios en el proceso pero no los tienen documentados. | Al realizar los cambios en el proceso no estan documentados a travez de actas en grupos de mejoramiento ni enviadas al sistema integrado de gestion para su validacion | En reunion del grupo de mejoramiento se dejaran evidencias y se documentara los cambios realizados al proceso y seran enviados al proceso del sistema integrado de gestion | 2018-08-24 | 2018-09-22 |  | 3 | 1 |  | Grupo de mejoramiento del Proceso de Granja experimental villa marina | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
| X | 7.4 | Les faltan implementos de protección e internet para la realización de su trabajo. | En primer lugar, los operarios que laboran en la granja, no cuentan con los implementos de seguridad lo cual impide la ejecucion adecuada de las actividades contempladas en la planificacion de actividades para la vigencia y en segundo lugar La granja no cuenta con cobertura de internet, que permita a los estudiante, docentes y demas visitantes, realizar consultas e intercambio de informacion con otras entidades y asi mismo estar en red con las demas dependencias de la universidad para intercambio de información | Solicitar a quien corresponda la instalacion del internet y a la empresa CALIDAD TOTAL S,A,S la dotacion de implementos de seguridad a los operarios | 2018-08-22 | 2018-09-22 |  | 3 | 1 |  | Grupo de mejoramiento del proceso granja experimental villa marina | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
| X | 8.0 | Falta actualizar procedimientos y establecer controles en algunos de ellos. | Al ser revisados los procedimientos, se deben ajustar a las nuevas actividades que se desarrollan en cada sistema de producción y asi mismo actualizar la normatividad que rige en cada uno de los procedimientos | Actualizar los procediientos de acuerdo a las actividades que se han implementado en cada sistema de produccion | 2018-08-23 | 2018-10-23 |  | 3 | 1 |  | Grupo de mejoramiento del proceso granja experimental villa marina | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
X |  | 7.5 | Se revisó la información documentada del proceso y se encontró que los formatos FGA-GR 14 V00, FGA-GR-15 V02 y FGA-GR-16 V01 tienen espacios sin diligenciar. | Algunos formatos revisados por el auditor, no contaban con todas las casillas establecidas debidamente diligenciadas, por falta de informacion | Analisar en el grupo de mejoramiento estos formatos con el fin de evaluar si las casillas establecidas son necesarias para el proceso o se debn modificar y solicitar la nueva version | 2018-08-24 | 2018-09-24 |  | 3 | 1 |  | Grupo de mejoramiento del proceso granja experimental villa marina | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO
OTRO
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on F5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on K8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on L8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on B9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on D9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías