## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  |  | Diseño y Elaboración de Escenarios, Objetos y Contenídos Multimediales Basados en Red |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 2018-08-21
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | 0006
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
O | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
| x | Actualización de información documental, numeral 4.4.2 | El proceso maneja en físico poca información, solo se manejan las solicitudes y las listas de asistencia, la demás información se tiene en digital. Los formatos que a continuación se relacionan, hace cinco años que no se utilizan y a pesar de haber recibido una sugerencia del Sistema Integrado de Gestión para su eliminación, aún no se ha hecho FDM-01 Curso FDM-02 Unidad Temática FDM-03 Verificación Producción de Objetos Virtuales FDM-04 Simulador FDM-06 Práctica de Laboratorios FDM-07 Verificación y Validación del Objeto Virtual Desarrollado FDM-08 Requerimientos para la Elaboración de Objetos Virtuales FMD-11 Acta de Entrega y Aceptación del Producto En el Acta 004 del 6 de abril de 2018, se socializó con el grupo de mejoramiento el informe de indicadores. En esa misma acta se mostró el indicador HDM-06 y se socializó 100% | El equipo de trabajó dejó los formatos disponibles para que puedieran usarse el algunos proyectos. No se actualizó dicha documentación | Se revisará la documentación del proceso y se realizará la actualización del procedimiento PDM-01 Producción de Objetos Virtuales, donde se eliminan los formatos que ya no se utilizan | 2018-08-21 | 24/082018 | En acta de reunión 0006 se plantean las acciones correctivas, producto de la auditoría interna. En acta de reunión 0008 se efectúan las acciones correctivas producto de la auditiría interna. | 25 | 3 | 25% | Grupo de mejoramiento del proceso Diseño y Elaboración de Escenarios, Objetos y Contenídos Multimediales Basados en Red | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
| x | Identificación de cambios en el proceso, numeral 6.3 | Como mejora se diseñó el formato FDM-12 V.00 Control de Asistencia a Asesorías, pero no está avalado por el SIG y se está implementando | El formato se encontraba en pediodo de prueba por parte del proceso | Se validará el formato FDM-12 V.00 Control de Asistencia a Asesorías. | 2018-08-21 | 24/082018 | En acta de reunión 0006 se plantean las acciones correctivas, producto de la auditoría interna. En acta de reunión 0008 se efectúan las acciones correctivas producto de la auditiría interna. | 25 | 3 | 25% | Grupo de mejoramiento del proceso Diseño y Elaboración de Escenarios, Objetos y Contenídos Multimediales Basados en Red | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
| x | Matriz de comunicaciones, numeral 7.4 | El proceso manifestó que no tienen la matriz de Comunicación. No se tiene conocimiento de la misma. | No se había realizado la identificación del flujo de información en el proceso | El proceso elaborará la matriz de comunicaciones, de tal forma que se identifiquen los diversos canales de comunicación. | 2018-08-21 | 24/082018 | En acta de reunión 0006 se plantean las acciones correctivas, producto de la auditoría interna. En acta de reunión 0008 se efectúan las acciones correctivas producto de la auditiría interna. | 25 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Diseño y Elaboración de Escenarios, Objetos y Contenídos Multimediales Basados en Red | EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO
| x | Operación del proceso, numeral 8 | El PDM-01 no coincide con los que realiza el proceso por cuanto no está actualizado debido a que 8 formatos de los 10 no se utilizan FDM 01,02, 03, 04, 60 ,07, 08. El PDM-02 gestión del conocimiento si corresponde al desarrollo del procedimiento. | El equipo de trabajó dejó los formatos disponibles para que puedieran usarse el algunos proyectos. No se actualizó dicha documentación | Se revisará la documentación del proceso y se realizará la actualización del procedimiento PDM-01 Producción de Objetos Virtuales, donde se eliminan los formatos que ya no se utilizan | 2018-08-21 | 24/082018 | En acta de reunión 0006 se plantean las acciones correctivas, producto de la auditoría interna. En acta de reunión 0008 se efectúan las acciones correctivas producto de la auditiría interna. | 25 | 2 | 12.5% | Grupo de mejoramiento del proceso Diseño y Elaboración de Escenarios, Objetos y Contenídos Multimediales Basados en Red | OTRO
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 62.5%
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on E5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on A9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías

## Hoja1
HAC-03 | Medición de la Satisfacción del Cliente | MSC= (Total de clientes evaluados "Excelente" + total de clientes evaluados "Bueno" / total clientes encuestados)*100
HAC-04 | Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Resueltas | PQRD= (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias resueltas en el período / Número de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas en el período.)*100
HDM-02 | Avance de los Materiales Virtuales (AMV) | AMV = [Numero de unidades elaboradas /
Numero Total de unidades para producir] * 100
HDM-06 | Nivel de Cumplimiento de Solicitudes Recibidas (NCSR) | NCSR = [N° de solicitudes desarrolladas / (N° de solicitudes recibidas - N° de solicitudes denegadas)] * 100
HDM-07 | Nivel de Cumplimiento de Objetos Virtuales Solicitados (NCOVS) | NCOVS = [N° de solicitudes desarrolladas / (N° de solicitudes recibidas - N° de solicitudes denegadas)] * 100