## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: Contratacion |  |  |  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 2018-08-22
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | 14
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
O | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X |  | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización | Los auditados conocen y tienen claridad acerca de la matriz de roles, responsabilidades y autoridades dentro del proceso de Contratación sin embargo no se tiene claridad acerca del liderazgo, autoridad y responsabilidad por parte del Proceso de Vicerrectoría Administrativa financiera y contratación | El procedimiento de contratación hace parte del proceso de gestión administrativa, pero debidio a que estas oficinas no se encuentran conexas y existe un responsable del procedimiento de contratación, tiende a existir un poco de confusión respecto del lider del proceso y el responsable del procedimiento | Realizar grupo de mejoramiento con los miembros de la oficina de contratación con el fin de alcarar e identificar claramente el rol de la oficina frente al SIG y asimismo tener claridad respecto del líder del proceso de gestión administrativa y el responsable del procedimiento de contratación | 2018-09-03 | 2018-12-21 |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de Contratación
| X | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización | Se evidencia una deficiente comunicación entre el proceso de vicerrectoría Administrativa Financiera y el proceso de contratación, en la comunicación de formatos actualizados procedimientos y servicios que prestan. | La oficina de contratación maneja documentación especifica del proceso sin embargo para realizar ajustes, actualizaciones o crear nueva documentación es necesario que estos sean avalados por la Vicerrectoria Administrativa lo que genera en ocasiones atrazos debido a que las modificaciones deben realizarse de manera inmediata. Asi mismo es importante resaltar que las oficinas de vicerrectoria administrativa y financiera y la oficina de contratacion se encuentran en diferentes bloques de la Universidad, lo que no permite tener una comunicacion muy fluida. | Realizar grupos de mejoramiento con la vicerrectoria administrativa y financiera, donde se socialicen nuevos formatos y actividades a realizar. | 2018-09-03 | 2018-12-21 |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de gestion administrativa | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
[5 empty] | Analizar la posibilidad de que contratación se cree como un subproceso de la Vicerrectoria Administrativa según lo establecido en el Acuerdo 017 del 22 de abril de 2016. | 2018-09-03 | 2018-12-21 |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de Contratación
| X | 7.5.2 Creación y actualización de la información documentada | Se procede a la verificación de formatos y se encuentran los siguientes hallazgos: Procedimiento PDE.VA-07 v. 07 Contrato de Prestación de Servicios, se evidencia el mal diligenciamiento del FDE.VA-32 Lista de Chequeo evidenciándose en los contratos No 449, 333, 525, 058, 1000, tachones, rayones, enmendaduras y casillas de firmas y espacios sin diligenciar, en el FDE.VA-11 v .03 Solicitud de Prestación de servicios en el contrato No 003, 07 y 86 se encuentran casillas sin diligenciar. Procedimiento PDE.VA-09 v. 08 Adquisición de Bienes y servicios, se evidencia en el contrato No 2631 en el FDE- VA-18 Hoja de Ruta de contratos u órdenes, casillas sin diligenciar en blanco y en el contrato No 588 falta firma del supervisor Procedimiento PDE.VA-12 v. 01 Seguimiento y evaluación del contratista, se evidencia el mal diligenciamiento del FDE.VA-34 Evaluación de desempeño de contratistas de consultoría y obra en el contrato No 588 | Debido a que los formatos FDE.VA-32 Lista de Chequeo, FDE.VA-11 v .03 Solicitud de Prestación de servicios personales y FDE.VA-10 v . 04 Estudio de conveniencia y oportunidad FDE-VA 18 Hoja de Ruta de contratos y órdenes, FDE.VA-34 Evaluación de desempeño de contratistas de consultoria y obra, deben pasar por varios procesos y en todos ellos deben diligenciar campos especificos por otras personas, es posible que exista desconocimiento en lo relacionado con el diligenciamiento de los formatos lo que se deriva en errores que se evidencian como tachones y enmendaduras. | Realizar comunicaciones a los intervinientes en los procedimientos de conratacion con el fin de orientar y solicitar el correcto diligenciamiento de los formatos que se utilizan durante el desarrollo de los procedimientos. | 2018-09-03 | 2018-09-28 |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de Contratación | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
[5 empty] | Realizar grupos de mejoramiento con el fin de informar al personal de la oficina de contratacion sobre el correcto diligenciamiento de los formatos | 2018-09-03 | 2018-09-28 |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de Contratación
[5 empty] | Realizar comunicación a los supervisores de los diferentes contratos para que tengan en cuenta los procedimientos para llenar correctamente la calificacion, evaluacion y seguimiento de proveedores. | 2018-09-03 | 2018-09-28 |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de Contratación | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
| X | 8.4 Control de los procesos productos y servicios suministrados externamente | Se procede a la verificacion evidenciandose que en el PDV.VA v. 01 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE CONTRATISTA en el contrato No 315-217 no cuenta con el formato FDE.VA 37 Evaluación del desempeño de proveedores de bienes según lo establecido en la actividad No 4 Evaluación de Proveedores de Bienes | La evaluación de proveedores se encuentra en cabeza inicalmente de los supervisores de cada contrato, quienes en cocaciones no se encuentran al pendiente de realizar las mismas. | Realizar comunicación a los supervisores de los diferentes contratos para que tengan en cuenta sus funciones en cuanto a la calificacion, evaluacion y seguimiento de proveedores. Realizar grupo de mejoramiento para orientar e informar al personal de la oficina de contratación, encargado de recepción de documentos para que se verifique que los supervisores al final del contrato esta allegando los formatos referentes al seguimiento y evaluación de proveedores. | 2018-09-03 | 2018-09-28 |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de Contratación | EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO
| X | 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | No se evidencia el diligenciamiento de las fichas de indicadores y su seguimiento donde se debe medir y evaluar la prestación del servicio del proceso de contratación | La oficina de contratación al no ser un proceso independiente, a la fecha no cuenta con indicadores y por lo tanto no se han diligenciado fuchas de indicadores | Realizar un gruppo de mejoramiento con el acompañamiento de un funcionario del SIG, con el fin de determinar los parametros para la creación de los indicadores de la oficina | 2018-09-03 |  |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de Contratación
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on E5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on A9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías